UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA

Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas e Ingeniería

Proyecto de Planta

Comisión BM

Grupo Arce

T.P. N°1 “Gestión de Proyecto, Comida Grupal”

Alumnos:

- Linares, Manuel

- Maisterrena, Rodrigo

- Pancotto, Emilio : emiliorp91@gmail.com

Contenido

A)	Planificación	4

1)	Definición del verdadero problema	4

a)	Necesidades	4

b)	Propósito	4

c)	Porque es un Problema	4

d)	Quienes son los interesados	4

e)	Objetivos de cada grupo de involucrados	4

f)	Criterios para determinar el éxito	4

2)	Involucrados	5

a)	Funciones y/o personas afectadas en forma directa e indirecta	5

b)	Quién aporta recursos ($, RRH, herramientas. etc.)	5

c)	Quién terminará usando el logro del proyecto (beneficiarios)	5

d)	Quiénes se verán afectados en forma positiva y en forma negativa	5

3)	Fijar objetivo	5

4)	Definir los Recursos	5

a)	Y b) Listado de todos los recursos necesarios Y Costo de adquisición de los mismos	5

5)	Definir actividades: Estructura descomposición de trabajo (EDT)	6

a)	Definir las tareas	6

b)	Diagrama sinóptico (OIT)	7

6)	Definir la calidad de los entregables	8

a)	Internos	8

b)	Entregas parciales	8

c)	Entrega total	8

B)	Estructuración	8

1)	Armar Equipo	8

a)	Asignar tareas a personas	8

b)	Planificar  reunión de lanzamiento	9

2)	Fijar Cronograma	10

a)	Gant	10

b)	Pert	11

3)	Elaborar Presupuesto	12

C)	Implementación	13

1)	Manténgase en la ruta crítica	13

2)	Prepárese para delegar	13

3)	Monitorear avance	13

4)	Monitorear presupuesto	13

5)	Controlar la calidad	13

6)	Informe de avance a involucrados	13

D)	Salida	14

1)	Evaluar el proyecto	14

2)	Desarrollar informe final útil	14

a)	Estatus Final. Objetivo VS logro	14

b)	Estatus Futuro	14

c)	Tareas Permanentes	14

d)	Evaluación de riesgo	14

e)	Información relevante para otros proyectos	14

f)	Limitaciones del informe	14

g)	Disfrute del trabajo bien hecho	14

E)	Documentación Fotográfica del Proyecto	15

# Planificación

## Definición del verdadero problema

### Necesidades

Realizar una comida para el grupo de proyecto de planta.

### Propósito

La comida se hace en orden de afianzar las relaciones interpersonales de los integrantes del grupo. Como así también permitir poner en práctica a través de una actividad conocida las habilidades de Proyect Managment que nos permitirán encarar el trabajo de planta de forma correcta y estructurada.

### Porque es un Problema

Se realizara un proyecto en el cual la colaboración entre los integrantes del grupo será clave a la hora de determinar el éxito o fracaso del proyecto, serán a su vez de suma importancia las competencias adquiridas en cuanto a documentación de proyecto.

En cuanto a la comida, existen restricciones debido a que el día elegido fue un día feriado. Sumado a que los integrantes del grupo no tienen mucha experiencia en el rubro gastronómico. Se deberá coordinar cada una de las actividades necesarias para cocinar en orden de lograr que la comida satisfaga a cada uno de los integrantes del grupo. A su vez se debe realizar dentro de un tiempo razonable en orden de poder redactar este informe.

### Quienes son los interesados

Los interesados o stakeholders del proyecto son principalmente los comensales que  a su vez fueron los integrantes del proyecto, a sus vez los profesores de la materia que desean evaluar las competencias de los alumnos a la hora de documentar un proyecto.

### Objetivos de cada grupo de involucrados

Por el tamaño del equipo, los grupos involucrados son los mismos integrantes ya mencionados.

### Criterios para determinar el éxito

Se toma como métrica del proyecto para determinar el éxito del mismo, el grado de satisfacción de los comensales en cuanto al sabor de la comida, el tiempo incurrido para toda la preparación y la relación de esto con el costo del proyecto.

## Involucrados

### Funciones y/o personas afectadas en forma directa e indirecta

Las personas afectadas directamente con el proyecto fueron los integrantes del grupo quienes fueron los encargados tanto de la preparación como así también de disfrutar de la comida. Las personas afectadas indirectamente con la ejecución de del proyecto fueron los vecinos del departamento que se vieron afectados con los ruidos y olores.

### Quién aporta recursos ($, RRH, herramientas. etc.)

Los recursos fueron aportados por los integrantes del grupo, en particular las instalaciones fueron puestas a disposición por parte del alumno Manuel Linares. En cuanto a los recursos económicos y la fuerza de trabajo fue aportada en forma equitativa  por cada uno de los integrantes del equipo.

### Quién terminará usando el logro del proyecto (beneficiarios)

Los beneficiarios de este proyecto serán los integrantes del mismo quienes gozaran de una comida nutritiva y además adquirirán las competencias antes mencionadas.

### Quiénes se verán afectados en forma positiva y en forma negativa

Podemos remarcar que se verán afectados de forma negativa aquellos negocios que se encuentran cerca del domicilio y que eran potenciales proveedores de comida para el almuerzo (El cuartito se encuentra frente al domicilio). En cuanto a los que se vieron  afectados positivamente podemos destacar el supermercado Disco donde se compraron los ingredientes necesarios para cocinar la tortilla, además la heladería de barrio donde se compró el postre (Helado).

## Fijar objetivo

Se determina el objetivo del proyecto como la realización de una comida para 3 personas para el almuerzo del día lunes 17 en el domicilio de alguno de los integrantes del grupo. El almuerzo constara de una tortilla de papas española casera, acompañada por una bebida y de postre helado. El almuerzo deberá ser planeado y preparado por los integrantes del grupo, siguiendo los procedimientos especificados en la etapa de planeación del proyecto, en orden de lograr un servicio en la calidad y tiempos correctos.

## Definir los Recursos

### Y b) Listado de todos los recursos necesarios Y Costo de adquisición de los mismos

- Horno (anafe)

- Notebooks

- Utensilios de cocina (ver presupuesto)

- Muebles y Vajilla (ver presupuesto)

- Recursos Humanos(mano de Obra)

- Calidad = tiempo + costos + tecnología + capital humano

## Definir actividades: Estructura descomposición de trabajo (EDT)

### Definir las tareas

| Tareas | Tiempo estimado (min) | Hs Hombre | Costo MO ($) |
| --- | --- | --- | --- |
| Planificar Compra | 10 | 0,17 | 10,42 |
| Compra de Ingredientes | 30 | 0,50 | 34,38 |
| Preparación de herramientas de trabajo | 5 | 0,08 | 3,65 |
| o Pelado y Picado de Cebolla | 3 | 0,05 | 2,19 |
| o Pelado de papa | 5 | 0,08 | 3,65 |
| o Lavado de papa | 1 | 0,02 | 0,73 |
| o Corte de papa | 5 | 0,08 | 3,65 |
| o Picado de Perejil | 3 | 0,05 | 2,19 |
| o Picado de chorizo | 3 | 0,05 | 2,19 |
| o Picado de ajo | 3 | 0,05 | 2,19 |
| Salteado de Cebolla y ajo | 10 | 0,17 | 10,42 |
| Cocción de papas | 20 | 0,33 | 20,83 |
| Enfriado de papas | 10 | 0,17 | 10,42 |
| Mezcla para la tortilla | 5 | 0,08 | 5,21 |
| Cocción final | 15 | 0,25 | 15,63 |
| Poner la mesa | 3 | 0,05 | 2,19 |
| Comer | 40 | 0,00 | 0,00 |
| Limpieza y orden | 15 | 0,25 | 10,94 |
| Total | 186 | 2,43 | 140,83 |

Nota: Valores Mano de obra extraídos convenio colectivo de trabajo gastronómicos 2015.

### Diagrama sinóptico (OIT)

## Definir la calidad de los entregables

### Internos

En este punto controlaremos la calidad de ingredientes previo a su primer procesamiento, para evitar ingresar al proceso algún producto que no cumpliese con algún estándar de calidad para el circuito alimenticio, este es uno de los 3 puntos críticos de revisión que tuvimos en el proyecto. Los mismos serán ubicados de acuerdo a la teoría de HACCP (Hazard análisis and critical control points).

### Entregas parciales

El 2 punto crítico de control serán las entregas parciales, o semielaborados. Se siguió trabajando con el mismo enfoque que en el punto anterior, se cuidó, por ejemplo, los utensilios para evitar contaminación cruzada entre los semielaborados, como Por ej. No usar el mismo cuchillo para todo.

### Entrega total

### En este último punto, se cuidó la limpieza de la vajilla, la cocción del producto terminado, su aspecto general como así también la presentación de la mesa.

# Estructuración

## Armar Equipo

### Asignar tareas a personas

      - Personas

Son los 3 integrantes del grupo (Emilio, Manuel y Rodrigo).

      - Habilidades necesarias

Las principales habilidades necesarias son Contar con ciertos conocimientos previos de cocina, Conocer medidas de seguridad para el uso y manipulación de utensilios calientes y Experiencia en compra de alimentos.

      - Hablar con las personas  sobre  las habilidades necesarias

La comunicación se dio de manera fluida durante toda la etapa de planificación de tareas, donde cada uno expuso sus principales fortalezas.

      - Calzar habilidades/ tareas:

- Manuel: compras , logística y limpieza

- Rodrigo: planificación y preparación

- Emilio: preparación y cocina.

      - Definir cuáles  trabajos  serán colaborativos y cuáles cooperativos

- Colaborativo: compras y preparación de mesa.

- Cooperativo, preparación, cocina y limpieza

### Planificar  reunión de lanzamiento

El objetivo es lograr una comida que sea sabrosa, y lograrla de acuerdo a los tiempos pautados, el trabajo será repartido en función de las aptitudes y cualidades individuales.

## Fijar Cronograma

### Gant

### Pert

## Elaborar Presupuesto

| Presupuesto |  |  |
| --- | --- | --- |
| Materiales | Precio | Rezago |
| cuchilla | $ 120,00 | $ 120,00 |
| 3 cuchillos | $ 60,00 | $ 60,00 |
| 2 sartenes | $ 558,00 | $ 558,00 |
| 3 tenedores | $ 60,00 | $ 60,00 |
| 3 vasos | $ 30,00 | $ 30,00 |
| 3 platos | $ 30,00 | $ 30,00 |
| pela papa | $ 16,00 | $ 16,00 |
| Cocina Anafe | $ 1.300,00 | $ 1.300,00 |
| espumadera | $ 39,00 | $ 39,00 |
| Papel absorbente x 3unid | $ 94,00 | $ 70,50 |
| Jarra de Agua | $ 45,00 | $ 45,00 |
| Mesa | $ 800,00 | $ 800,00 |
| 3 Sillas | $ 750,00 | $ 750,00 |
| Escoba + pala | $ 200,00 | $ 200,00 |
| Detergente | $ 46,55 | $ 41,90 |
| Esponja | $ 17,55 | $ 16,67 |
| Individuales x 4 | $ 160,00 | $ 160,00 |
| Bowl | $ 33,00 | $ 33,00 |
| 3 tapers | $ 96,00 | $ 96,00 |
| Cebolla | $ 5,10 | $ - |
| papa | $ 13,86 | $ 2,77 |
| huevos | $ 13,60 | $ 2,27 |
| perejil | $ 9,99 | $ 5,00 |
| pimentón | $ 15,89 | $ 15,10 |
| Chorizo colorado | $ 32,25 | $ - |
| Ajo | $ 6,50 | $ 5,96 |
| sal | $ 28,00 | $ 26,60 |
| aceite | $ 15,00 | $ 3,00 |
| Helado | $ 70,00 | $ - |
| Consumo de Gas | $ 0,30 | $ - |
| Consumo eléctrico | $ 0,18 | $ - |
| Totales | $ 4.665,77 | $ 4.486,76 |
| Costo | $ 179,02 |  |

# Implementación

## Manténgase en la ruta crítica

Seguimos los pasos establecidos en la hoja de ruta. Dividimos el trabajo según las capacidades individuales de cada uno de los integrantes del grupo. Quienes demostraron estar a la altura del proyecto.

## Prepárese para delegar

Las tareas fueron delegadas en el momento en que se dividieron.

## Monitorear avance

Una vez alcanzado los plazos previstos de cocción para cada etapa se apeló al criterio conjunto para saber si se estaba a la medida del estándar requerido por el grupo. Los puntos claves para el éxitos fueron la unificación de criterios tanto en el trabajo como en la separación de tareas, confiando en las capacidades y en la idoneidad de cada uno a la hora de desarrollar la tarea asignada.

A su vez se aplicó como herramienta de control el diagrama de gant anteriormente mencionado.

## Monitorear presupuesto

Cuando decidimos proveedor, tomamos en cuenta la distancia al mismo, y no los precios, por lo que en lugar de ir a coto(donde los precios fueron relevados por medio de internet en el portal de coto digital), fuente de presupuesto de la planificación, fuimos al Disco que quedaba en frente del lugar de producción. Donde encontramos algunas variaciones.

## Controlar la calidad

Para el control de calidad, al ser un alimento, se hizo hincapié en los controles de cocción y aspecto. Cuidando intensivamente que en cada semielaborado los tiempos y temperaturas de cocción sean los adecuados, y revolver con una alta frecuencia para evitar el pegado o una cocción despareja.

## Informe de avance a involucrados

A medida que transcurría el proyecto, cada integrante iba comunicando sus avances al grupo para o bien controlar o pasar a la siguiente tarea asignada.

# Salida

## Evaluar el proyecto

Podemos decir que la tortilla salió bien, ya que todos los ingredientes se armonizaron perfectamente. La papa estaba a punto y el vino complemento muy bien los sabores al paladar.

Tuvimos problemas con la materia prima, la cebolla no estaba en perfecta condiciones y hubo que tirar gran parte de ella, aunque, al haber comprado una cebolla de gran tamaño no afecto el producto final. Y

## Desarrollar informe final útil

### Estatus Final. Objetivo VS logro

Podemos decir que el objetivo fue cumplido. La tortilla fue un éxito estaba a punto, los tiempos en la cocción fueron los esperados y la vajilla cumplió su función (no se rompió nada).

### Estatus Futuro

Podemos decir que el proyecto puede ser tranquilamente reproducido en un futuro con resultados esperados similares, ya que afianzamos en know how.

### Tareas Permanentes

### Evaluación de riesgo

Evaluamos los riesgos, de potenciales quemaduras con el aceite hirviendo, para ello utilizamos una tapa a la hora de cocinar la papa y la cebolla y un trapo para trasladar la sartén.

### Información relevante para otros proyectos

El desarrollo de este proyecto nos permitió obtener una metodología apropiada para la documentación de las distintas etapas y tareas de un proyecto.

### Limitaciones del informe

Debido a la reducida escala del proyecto, en cuanto a  las tareas y operaciones a realizar, no fue posible desarrollar en gran amplitud ciertas partes del informe.

### Disfrute del trabajo bien hecho

# Documentación Fotográfica del Proyecto