## Gant
Actividades | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05
Planificar Compra | 3 | 3 | 3
Compra de Ingredientes |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Preparación de herramientas de trabajo | [9 empty] | 3 | 3 | 3
Pelado y Picado de Cebolla | [12 empty] | 1 | 1 | 1
Pelado de papa | [12 empty] | 1 | 1 | 1
Lavado de papa | [15 empty] | 1
Corte de papa | [16 empty] | 1
Picado de Perejil | [12 empty] | 1 | 1
Picado de chorizo | [15 empty] | 1
Picado de ajo | [14 empty] | 1
Salteado de Cebolla y ajo | [15 empty] | 1 | 1
Cocción de papas | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
Enfriado de papas | [20 empty] | 1 | 1
Mezcla para la tortilla | [22 empty] | 1
Cocción final | [23 empty] | 1 | 1 | 1
Poner la mesa | [23 empty] | 2
Comer | [26 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Limpieza y orden | [35 empty] | 3 | 3 | 3

## Tareas
Tareas | Tiempo estimado (min) | Hs Hombre | Costo MO
Planificar Compra | 10 | 0.16667 | 10.4167
Compra de Ingredientes | 30 | 0.5 | 34.375
Preparación de herramientas de trabajo | 5 | 0.083333 | 3.6458
o Pelado y Picado de Cebolla | 3 | 0.05 | 2.1875
o Pelado de papa | 5 | 0.083333 | 3.6458
o Lavado de papa | 1 | 0.016667 | 0.72917
o Corte de papa | 5 | 0.083333 | 3.6458 | 62.5 | 10000 | Horas
o Picado de Perejil | 3 | 0.05 | 2.1875 | 68.75 | 11000 | 160
o Picado de chorizo | 3 | 0.05 | 2.1875 | 43.75 | 7000
o Picado de ajo | 3 | 0.05 | 2.1875
Salteado de Cebolla y ajo | 10 | 0.16667 | 10.4167
Cocción de papas | 20 | 0.33333 | 20.8333
Enfriado de papas | 10 | 0.16667 | 10.4167
Mezcla para la tortilla | 5 | 0.083333 | 5.2083
Cocción final | 15 | 0.25 | 15.625
Poner la mesa | 3 | 0.05 | 2.1875
Comer | 40 | 0 | 0
Limpieza y orden | 15 | 0.25 | 10.9375
Total | 186 | 2.4333 | 140.8333
Nota: Valores hora hombre extraidos convenio colectivo de Trabajo Gastronómicos

## Presupuesto
elemento | Precios |  |  |  | Presupuesto
cuchilla | 120 |  |  |  | Materiales | Precio | Resago
cuchillo | 20 |  |  |  | cuchilla | 120 | 120
sarten | 279 |  |  |  | 3 cuchillos | 60 | 60
tenedor | 20 |  |  |  | 2 sartenes | 558 | 558
vaso | 10 |  |  |  | 3 tenedores | 60 | 60
plato | 30 |  |  |  | 3 vasos | 30 | 30
pelapapa | 16 | metalico,moderno de bazar |  |  | 3 platos | 30 | 30
[5 empty] | pelapapa | 16 | 16
papa cepllada a granel | 16968 | 1414g |  |  | Cocina Anafe | 1300 | 1300
[5 empty] | espumadera | 39 | 39
cebolla | 5.1 | 150g |  |  | Papel absorbente x 3unid | 94 | 70.5
huevos | 17 | 6u |  |  | Jarra de Agua | 45 | 45
perejl(X Un) | 9.99 |  |  |  | Mesa | 800 | 800
Pimenton alica | 14.49 |  |  |  | 3 Sillas | 750 | 750
chorizo colorado | 38.28 |  | 13.86 |  | Escoba + pala | 200 | 200
[5 empty] | Detergente | 46.55 | 41.895
|  |  |  | 32.25 | Esponja | 17.55 | 16.6725
[5 empty] | Individuales x 4 | 160 | 160
[5 empty] | Bowl | 33 | 33
[5 empty] | 3 tapers | 96 | 96
[5 empty] | Cebolla | 5.1 | 0
[5 empty] | papa | 13.86 | 2.772
[5 empty] | huevos | 13.6 | 2.2667
[5 empty] | perejil | 9.99 | 4.995
[5 empty] | pimenton | 15.89 | 15.0955
[5 empty] | Chorizo colorado | 32.25 | 0
[5 empty] | Ajo | 6.5 | 5.9583
[5 empty] | sal | 28 | 26.6
[5 empty] | aceite | 15 | 3
[5 empty] | Helado | 70 | 0
[5 empty] | Consumo de Gas | 0.3 | 0
[5 empty] | Consumo electrico | 0.18 | 0
[5 empty] | Totales | 4665.77 | 4486.755
[5 empty] | Costo | 179.015